U N I V E R Z I T E T U S A R A J E V U
E L E K T R O T E H N I Č K I F A K U L T E T U S A R A J E V U

PREDMET: NAPREDNI SOFTVER INŽINJERING
(ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING, RIO NSI 5970)

Izvještaj o projektu / (realizuje se u okviru vježbi)

NAZIV PROJEKTA: Software modul za CV

Nastavnik:		Projektni tim:
Doc.dr. Samir Omanović, dipl.ing.el.		Duraković Adna
		Hodžić Elmir
Asistent/instruktor/konsultant:		Koljenović Malik
Doc.dr. Samir Omanović, dipl.ing.el.		Ljubunčić Orhan
Stručnjak iz prakse Dino Alić, MoE		Odobašić Faris
		Šemić Haris

	Sarajevo, januar 2017 / Verzija 1.0.

NAPOMENA:

Ovaj dokument je šablon (template) za dokumentaciju vezanu za studentske projekte koji se realizuju na predmetu Napredni softver inžinjering. U njemu su pobrojani elementi koje projektni tim treba razraditi i obrazložiti. Pored nabrojanih, pojektni tim dokument može dopuniti i dodatnim aspektima bitnim za realizaciju projekta. Na vježbama se konsultovati sa asistentom (instruktorom, konsultantom) oko sadržaja i pisanja ovog dokumenta.
Ovaj dokument je vezan za plansko vođenje projekta i namjena mu je sagledavanje aspekata o kojima menadžer projekta treba voditi računa. Sami projekti se realizuju agilno tako da ne treba miješati sadržaj ovog dokumenta sa nekom od agilnih metoda. U praksi takvo miješanje nije isključeno, posebno na projektima gdje se kombinuje planski pristup na višem nivou apstrakcije a agilni na nižem.

Doc.dr Samir Omanović, dipl.ing.el.

Istorija izmjena dokumenta
Verzija	Opis izmjene	Izmjenu napravio
1.0	Osnovni dokument	-

# Vizija softverskog proizvoda
## Potrebe koje su motiv za razvoj proizvoda
Softver omogućava korisnicima jednostavnu pohranu CV-eva neke organizacije na jednom centralizovanom mjestu kao i mogućnost editovanja i verzioniranja istih.

## Kratak opis predloženog proizvoda
SW omogućava nastavnicima i asistenima da putem formi ažuriraju svoj CV a da se
isti nakon odobravanja izmjena automatski ažurira na web prikazu i da se omogući download u formatu EuroPass. SW također omogućava administratoru pregled i odobravanje/odbijanje svih CV-eva koji se nalaze u sistemu.

## Kategorije korisnika

Kategorija korisnika	Opis
Šef	Ima mogućnost pregleda i odobravanja/odbijanja svih CV-eva u sistemu
Korisnik	Ima mogućnost unosa te ažuriranja svog CV-a kao i verzioniranja istog

## Zainteresirane strane

Zainteresirana strana	Opis
Visokobrazovna ustanova	Ima na jednom mjestu sve CV-eve svojih uposlenika te ih može pregledati i odobravati/odbijati
Nastavni ansambl	Posjeduje mogućnost jednostavnog unosa te ažuriranja i verzioniranja svog CV-a
Napomena– ima li jos stakeholdera?

# Osobine/funkcionalnosti softverskog proizvoda
## Lista osobina/funkcionalnosti po važnosti
### Bazne osobine/funkcionalnosti
Oznaka	Naziv	Opis
BF1	Unos CV-a	Korisniku se omogućuje unos CV-a po sekcijama
BF2	Ažuriranje CV-a	Korisniku se omogućuje ažuriranje CV-a po sekcijama
BF3	Pregled svog CV-a	Korisniku se omogućuje pregled svog CV-a
BF4	Pregled svih CV-eva	Šefu se omogućuje pregled svih CV-eva u bazi podataka
BF5	Login	Omogućen je login za svakog tipa korisnika na osnovu kojeg se dobiju odgovarajuće privilegije (šef ili korisnik)
BF6	Registracija	Omogućena je registracija za korisnika

### Obavezne osobine/funkcionalnosti
Oznaka	Naziv	Opis
OF1	Verzioniranje CV-a	Korisniku se omogućuje verzioniranje svog CV-a te pregled svih prethodnih verzija
OF2	Odobravanje/Odbijanje CV-a	Šefu se omogućuje odobravanje/odbijanje bilo kojeg CV-a u bazi podataka
OF3
...

### Poželjne osobine/funkcionalnosti
Oznaka	Naziv	Opis
PF1	Unos komentara	Šefu se omogućuje unos razloga za odbijanje nekog CV-a u vidu komentara
PF2	Slanje notifikacije korisniku	Korisniku se šalje obavijest o ishodu pregleda CV-a(odobren ili odbijen) sa eventualnim razlogom za odbijanje kojeg je napisao šef
PF3 – imamo li uopce admina???	Admin panel	Administratoru se omogućuje dodavanje, ažuriranje ili brisanje psotojećih korisnika sistema preko admin panela
...

## Matrica sljedivosti
[Matrica sljedivosti (traceability matrix) daje pregled koje osobine/funkcionalnosti pripadaju kojem modulu softverskog proizvoda - jedna funkcionalnost pripada tačno jednom modulu]
	Modul za login/registraciju	Modul za korisnika	Modul za šefa	...
BF1		X
BF2		X
BF3		X
BF4			X
BF5	X
BF6	X
OF1		X
OF2			X
PF1			X
PF2		X
PF3 – imamo li admina kao korisnika uopce?

# Razrađena struktura poslova (Work Breakdown Structure - WBS)
[Ne postoji prevod termina Work Breakdown Structure na naš jezik pa se obično koristi engleski termin ili skraćenica WBS. Napraviti razradu prema svom projektu u vidu numerisane liste i grafički (ili upotrebom tabele ispod).]

[Naziv softverskog proizvoda / projekta]
1.Upravljati projektom	2.Analizirati sistem	3.Razviti softver	4.Verificirati sistem	5.Validirati sistem	6.Upravljati konfiguracijom	7.Pripremiti dokumentaciju	8.Isporučiti sistem
...	...	...	...	...	...	...	...

# Procjene vezane za realizaciju projekta
## Procjene

Oznaka	Faktor			Komentar
A	Projektni faktori
A1	Veličina projekta	100	softverskih jedinica
A2	Rok završetka	3	mjesec	trajanje semestra
A3	Cijena rada (bruto)	2500	KM/inžinjer-mjesec	pretpostavljena bruto plata inžinjera
B	Organizacijski faktori (na bazi iskustva)
B1	Analiza i dizajn - rad	15	%
B2	Konstrukcija softvera - rad	65	%
B3	Integracija i testiranje - rad	20	%
B4	Analiza i dizajn - vrijeme	25	%
B5	Konstrukcija softvera - vrijeme	50	%
B6	Integracija i testiranje - vrijeme	25	%
C	Modifikatori procjene (trebali bi biti u rasponu 0,8 do 1,2)
C1	Ispitne obaveze	0.8		Obaveze za vrijeme ispita
C2	Obaveze na drugim projektima određenih članova	1		Projekti drugih predmeta kao i oni izvan nastave(JobFAIR i SSA)
C3	Nepoznavanje tehnologija	1.2		Svi članovi tima su se prvi put susreli sa korištenom tehnologijom
C4	Neiskustvo inženjera	1.15		Neiskustvo rada na ovakvoj vrsti projekta(grupni projekat na nivou generacije)
CU	Ukupni modifikator procjene	1.1		CU=C1*C2*C3*C4
D	Procjene razvoja
D1	Rad	26	inžinjer-mjesec	60% ukupnog rada D1=0,03*(2,5*A1^1,25)*CU / [ili definisati i obrazložiti svoju formulu]
D2	Vrijeme	2.25	mjesec	75% roka završetka / D2=0,75*A2 / [ili definisati i obrazložiti svoju formulu]
D3	Cijena	65 000	KM	D3=D1*A3
E	Raščlanjivanje rada na razvoju
E1	Analiza i dizajn	3.9	inžinjer-mjesec	E1=D1*B1/100
E2	Konstrukcija softvera	16.9	inžinjer-mjesec	E2=D1*B2/100
E3	Integracija i testiranje	5.2	inžinjer-mjesec	E2=D1*B3/100
F	Raščlanjivanje vremena razvoja
F1	Analiza i dizajn	0.56	mjesec	F1=D2*B4/100
F2	Konstrukcija softvera	1.13	mjesec	F2=D2*B5/100
F3	Integracija i testiranje	0.56	mjesec	F2=D2*B6/100
FU	Ukupno - raspored	2.25	mjesec	FU=F1+F2+F3
G	Inžinjerski resursi
G1	Analiza i dizajn	7	inžinjer	G1=E1/F1
G2	Konstrukcija softvera	15	inžinjer	G2=E2/F2
G3	Integracija i testiranje	9	inžinjer	G3=E3/F3
H	Raščlanjivanje dodatnog vremena (ne sadrži skriveni dio rezervnog vremena - contingency time)
H1	Verifikacija i validacija	0.5	mjesec	H1=0,167*A2
H2	Instalacija	0.25	mjesec	H2=0,0835*A2
H3	Upravljanje projektom, CM, ...	3	mjesec	H3=A2
I	UKUPNI RAD NA PROJEKTU
I1	Razvoj	26	mjesec	I1=D1
I2	Dodatni rad	17	mjesec	I2=0,67*D1
IU	Ukupni rad	43	mjesec	IU=I1+I2
J	Raščlanjivanje dodatnog rada (Dodano je skrivenih 10% rezervnog budžeta - contingency budget. Razvoj je 60% ukupnog rada a od preostalih 40% dio od 30% se odnosi na dodatni rad.)
J1	Upravljanje projektom	4.3	inžinjer-mjesec	J1=IU*0,1
J2	Verifikacija i validacija	3.44	inžinjer-mjesec	J2=IU*0,08
J3	Konfiguracija	2.15	inžinjer-mjesec	J3=IU*0,05
J4	Tehnička dokumentacija	2.15	inžinjer-mjesec	J4=IU*0,05
J5	Instalacija	0.86	inžinjer-mjesec	J5=IU*0,02
K	UKUPNO VRIJEME PROJEKTA
K1	Ukupno vrijeme projekta	3	mjesec	K1=FU+H1+H2
L	Raščlanjivanje dodatnih inžinjerskih resursa
L1	Upravljanje projektom	0.7	inžinjer	L1=K1/J1
L2	Verifikacija i validacija	0.87	inžinjer	L2=K1/J2
L3	Konfiguracija	1.4	inžinjer	L3=K1/J3
L4	Tehnička dokumentacija	1.4	inžinjer	L4=K1/J4
L5	Instalacija	3.48	inžinjer	L5=K1/J5
M	UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA
M1	Troškovi razvoja	65 000	KM	M1=D3
M2	Dodatni troškovi	42 500	KM	M2=I2*A3
MU	Ukupni troškovi	107 500	KM	MU=M1+M2

## Obrazloženje
[U obrazloženju navesti sve elemente koji mogu poslužiti boljem razumijevanju procjena, a minimalno elemente navedene u tabeli ispod.]
Vrijeme utrošeno na izradu procjene?	2 sata
Pretpostavke procjene?	1. [upisati] / 2. ...
Ograničenja projekta uključena u procjenu?	1. [upisati] / 2. ...
Ocjena stepena pouzadnosti procjene?	[Upisati jedno od Mala/Srednja/Velika]
Razlozi za datu ocjenu stepena pouzdanosti procjene?	[obrazložiti]
Koji faktori bi pomogli u izradi bolje procjene?	1. [upisati] / 2. ...
...	...

## Razrađena struktura poslova (WBS) sa procjenama
[Upariti napravljene procjene sa izrađenim WBS-om.]
1. Upravljati projektom - [J1 vrijednost iz tabele procjene]
2. Analizirati i dizajnirati softverski proizvod - ...
3. Konstruisati softverski proizvod - ...
  1. Konstruisati modul #1 - ...
  2. ...
4. Verificirati validirati sistem
5. Upravljati konfiguracijom
6. Pripremiti dokumentaciju
7. Instalirati sistem

# Raspoređivanje
## Gantogram
[Koristeći estimacije vezane za vrijeme - F i H kao i module potrebno je odediti vrijeme - period u kome će se izvršavati aktivnosti vezane za to. Imati u vidu da se neke aktivnosti izvršavaju tokom cijelog projekta - Upravljanje projektom npr. Također je bitno da se za svaki od modula definiše vrijeme imajući u vidu međuzavisnost modula i to da broj učesnika u jednom vremenskom periodu ne premaši maksimalno raspoloživi broj inžinjera. Dozvoljeno je korištenje dijagrama nacrtanih pomoću nekog od alata. Broj sedmica treba biti jednak broju sedmica projekta.]
Projektna aktivnost	Sedmica
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Upravljanje projektom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Upravljanje konfiguracijom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dokumentovanje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Analiza i dizajn
Modul #1
Modul #2
Modul #3
...
Integracija i testiranje
Verifikacija i validacija
Instalacija sistema

## Raspoređivanje resursa
### Broj inžinjera po glavnim modulima
[Izračunati broj učesnika za svaki od modula. Voditi računa o jedinicama iskazanim u mjesecima i sedmicama. Poželjno bi bilo koristiti istu jedinicu ali je ovdje namjerno dato različito da bi se na ovo obratila pažnja!]
Modul #1 = xx Inžinjera [broj inžinjer-mjeseci iz WBS / broj mjeseci iz Gantograma]
Modul #2 = ...
...
### Ukupan broj inžinjera po vremenskim razdobljima
[Koristeći prethodno izračunate informacije kao i informacije dobivene u procesu procjenjivanja treba odrediti broj učesnika u svakom vremenskom razdoblju. Npr. ako su u sedmicama, 5,6,7 i 8 planirane 3 aktivnosti i ako je ukupni rad za te 3 aktivnosti 6 inžinjer-mjeseci (=6x4=24 inžinjer-sedmice) onda je potrebno 24/4=6 inžinjera za izvršenje. Analogno ovome treba izračunati za svako vremensko razdoblje broj inžinjera. Slično se alociraju i drugi resursi u vremenu, ako postoje na projektu. Imati u vidu da kompetecije svih učesnika nisu jednake i da pri ovome treba uzeti u obzir više informacija.]
Sedmica	Broj inžinjera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

### Grafički prikaz nivoa angažmana u vremenu
[Upisati X u ćeliju (ispod su upisane kao primjer pa to prilagoditi svom projektu) koja pokazuje na broj inžinjera u posmatranoj sedmici. Dozvoljen je neki drugi vid grafičkog prikaza koji ima isti smisao.]
...
10
9
8					X	X
7				X			X			X
6	X	X			X					X	X
5			X			X
4
3
2
1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sedmica

# Analiza rizika

[NAPOMENA 1: Strategije ublažavanja (mitigation strategies) uključuju:
- Izbjegavanje
- Transfer
- Prohvaćanje
- Hitnu akciju
- Odloženu akciju
NAPOMENA 2: Inhibitor je nešto što sprječava primjenu strategije ublažavanja rizika. Ne treba isti inhibitor navoditi za više različitih rizika. Puno je bolje da se za svaki rizik što preciznije identifikuje inhibitor.]

FAKTOR RIZIKA 1: [naziv i kratak opis]
Strategija ublažavanja: [naziv]
[kratko objašnjenje prirode strategije koja bi se primijenila]
Inhibitori: [kratko objašnjenje]

FAKTOR RIZIKA 2: [naziv i kratak opis]
Strategija ublažavanja: [naziv]
[kratko objašnjenje prirode strategije koja bi se primijenila]
Inhibitori: [kratko objašnjenje]

[...]

FAKTOR RIZIKA n: [naziv i kratak opis]
Strategija ublažavanja: [naziv]
[kratko objašnjenje prirode strategije koja bi se primijenila]
Inhibitori: [kratko objašnjenje]
# Radni paketi
[Potrebno je opisati dijelove softvera koji se gradi (module) koji predstavljaju radne pakete. Početak i kraj mogu biti apsolutni kalendarski datum ili relativni u odnosu na početak projekta. Prethodnik i sljedbenik odgvaraju onima iz Gant dijagrama. Izbjegavati da su isti kriteriji uspješnosti i faktori rizika u različitim radnim paketima.]
## Radni paket "xxxxxxxxxxx"
WBS: [upisati broj]
Opis: [kratak opis]
Procjena trajanja: [dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy]
Potrebni resursi
Broj inžinjera: [xx]
Potrebne vještine: [xx]
Potrebni alati: [xx]
Preduslovi: [WBS brojevi i nazivi aktivnosti koje su neposredni prethodnici]
Sljedbenici: [WBS brojevi i nazivi aktivnosti koje su neposredni sljedbenici]
Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa: [xx]
Kriterij završetka ovog radnog paketa: [xx]
Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket: [xx]

## Radni paket "yyyyyyyyyy"
WBS: [upisati broj]
Opis: [kratak opis]
Procjena trajanja: [dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy]
Potrebni resursi
Broj inžinjera: [xx]
Potrebne vještine: [xx]
Potrebni alati: [xx]
Preduslovi: [WBS brojevi i nazivi aktivnosti koje su neposredni prethodnici]
Sljedbenici: [WBS brojevi i nazivi aktivnosti koje su neposredni sljedbenici]
Proizvodi rada koji su rezultat ovog radnog paketa: [xx]
Kriterij završetka ovog radnog paketa: [xx]
Faktori rizika koji se odnose na ovaj radni paket: [xx]
[...]

# Mjerenja
## Pokazatelji uspješnosti
[Napraviti neku vrstu kalkulacije dobiti (earned value -EV calculation). Metoda nije bitna.]
## Kalkulacija rada na defektima (defect rework)
a) Kalkulacija rada utrošenog na popravke zbog grešaka u specifikaciji zahtijeva - u ranoj fazi:
b) Kalkulacija rada utrošenog na popravke zbog grešaka u dizajnu i razvoju:
c) Objašnjenja: [pokušati objasniti razlike u kalkulacijama pod a) i b)]

# Finalni izvještaj
[Pokušati sumirati rezultate projekta i ocijeniti uspješnost. Napraviti osvrt na pozitivne i negativne strane te pouke iz svega toga.]